# 智慧仓储升级改造项目立项申请

## 一、项目背景与必要性

公司现有中心仓库建于 2013 年，采用人工分拣与纸质台账管理，日均出入库 1.2 万件，订单高峰期分拣差错率约 1.8%，平均订单履约时长 6.5 小时，已难以支撑业务年均 20% 的增长。随着电商与经销渠道加速融合，客户对当日达、次日达的要求不断提升，现有仓储在作业效率、拣选准确率、批次可追溯性上均存在明显短板，升级改造势在必行。

## 二、建设目标

- 分拣差错率由 1.8% 降至 0.3% 以下；

- 平均订单履约时长由 6.5 小时压缩至 2.5 小时；

- 库存周转率提升 30%，实现批次入库到出库全程可追溯。

## 三、主要建设内容

- 部署自动化立体货架与穿梭车系统，新增货位 8600 个；

- 建设仓储管理系统（WMS）与设备控制系统（WCS），对接现有 ERP；

- 引入 AGV 搬运机器人 12 台、电子标签拣选（DPS）工位 40 个；

- 改造仓库供配电、消防喷淋与网络基础设施。

## 四、投资概算与资金来源

项目总投资 2380 万元，其中设备购置 1560 万元、软件与系统集成 520 万元、土建改造 300 万元。资金来源为企业自筹 70%、银行专项贷款 30%。

## 五、实施进度计划

项目建设周期 10 个月：第 1–2 月完成方案设计与招标；第 3–7 月设备到货、安装与集成；第 8–9 月系统联调与试运行；第 10 月竣工验收并转入运营。

## 六、预期效益

项目投运后预计年节约人工成本 420 万元、减少差错赔付 90 万元，投资回收期约 4.2 年。同时显著提升客户满意度与订单响应能力，为区域仓配一体化奠定基础。

## 七、风险与对策

- 系统集成风险：选择成熟供应商，分阶段联调，保留人工备用流程；

- 切换过渡风险：采用”旧仓不停、新仓并行”策略，逐区迁移；

- 投资超支风险：设立 5% 预备费，实行里程碑付款。